## Cronograma físico-financeiro
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR
PE nº 11/2022 - OBJETO: Adequação da área, no Complexo Naval de Aratu, para a instalação de três módulos de abastecimento de combustível, para atender a demanda das viaturas administrativas da Marinha do Brasil jurisdicionadas na região do Comando do 2º Distrito Naval.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | TOTAL (incluso BDI) | % | PERÍ0DO DE MEDIÇÃO (meses)
|  |  |  | 01 | 02 | 03
1 | Mobilização e regularização da obra | 44982.13 | 15.86% | 30% | 70% | 0%
|  |  |  | 13494.639 | 31487.491 | 0
2 | Piso de concreto - área dos tanques | 48971.83 | 17.26% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 48971.83 | 0 | 0
3 | Piso de concreto - área de abastecimento | 34543.96 | 12.18% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 34543.96 | 0 | 0
4 | Sistema de drenagem | 8080.03 | 2.848% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 8080.03 | 0 | 0
5 | Sistema de Separação de água e óleo | 10670.75 | 3.761% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 10670.75 | 0 | 0
6 | Casa do Quadro Elétrico | 6138.71 | 2.164% | 40% | 60% | 0%
|  |  |  | 2455.484 | 3683.226 | 0
7 | Cobertura Metálica dos Tanques | 78478.05 | 27.66% | 20% | 80% | 0%
|  |  |  | 15695.61 | 62782.44 | 0
8 | Acesso ao Posto de Combustível | 444.75 | 0.1568% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 444.75 | 0
9 | Instalação elétrica | 23234.83 | 8.19% | 40% | 60% | 0%
|  |  |  | 9293.932 | 13940.898 | 0
10 | Rede de aterramento | 1671.18 | 0.5891% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 1671.18 | 0 | 0
11 | Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA | 14655.1 | 5.166% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 14655.1 | 0
12 | Iluminação | 2648.69 | 0.9337% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 0% | 0 | 2648.69 | 0
13 | Projeto executivo | 9171.21 | 3.233% | 60% | 40% | 0%
|  |  |  | 5502.726 | 3668.484 | 0
TOTAL OBRA |  | 283691.22 | 100%
TOTAIS MENSAIS |  |  | % | 53.01% | 46.99% | 0%
|  |  | R$ | 150380.141 | 133311.079 | 0
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | % | 53.01% | 100% | 100%
|  |  | R$ | 150380.141 | 283691.22 | 283691.22
| ROBERTO NASCIMENTO BRANDÂO DE SANTANA |  | DAVID PASSOS BARBOSA DIAS
| Capitão-Tenente (EN) |  | Primeiro-Tenente (RM2-EN)
| CREA 0508125928 |  | CREA 2717092331
| Membro da Equipe de Planejamento |  | Membro da Equipe de Planejamento